{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["“双百行动”共建项目清单（补充审核意见） "],"not_rendered":{"external_links":5,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"“双百行动”共建项目清单（补充审核意见） ","index":0,"n_rows":15,"n_cols":21,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,20],[2,0,2,15],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["“双百行动”校地合作共建项目清单（第一批）"]
["填报单位（盖章）：广东水利电力职业技术学院     填报人：王运莉       联系电话：13926193639"]
["序号","地级市","结对县（市）","高校院所（牵头单位在前、参与单位在后）","高校院所\n（牵头单位和参与单位）","项目名称","项目实施单位（下拉选择）","是否重点项目","涉及典型县镇村","项目类型\n（下拉选择）","项目开始时间","项目结束时间","项目背景","项目内容和落实举措","主要任务目标\n（总体和分年度量化指标）","联系人（职务）和联系方式","审核意见","审核意见","审核意见","审核意见"]
[{"$nulls":4},"高校院所\n（牵头单位和参与单位）"]
[125,"韶关市","新丰县","东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院","广东水利电力职业技术学院","校企合作，助力新丰企业高质量发展","仅结对县（市）参与单位","否",null,"强化产业发展科技支撑","2023.10 ","2025.12","新丰县企业及各镇村缺乏高技能人才。","1.输送和培养高技能人才；               2.为企业技术革新提供科技支撑；         3.协同人社局、工信局、农业农村局、镇村等相关部门高技能人才培训培养。","1.为新丰县举办校园专场招聘会；\n2.加强与韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司、广东新丰杰力电工材料有限公司校企合作，共建大学生实践教学基地；\n3.成立企业工作室为企业技术革新提供科技支撑；\n4.加强与新丰县各镇（街）强镇富村公司的合作，培养电子商务高技能人才","驻县服务队副队长，王运莉（13926193639）",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[126,"韶关市","新丰县","东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院","广东水利电力职业技术学院","共建“水利人才教育基地”参与乡村美丽河道建设","仅结对县（市）参与单位","是","马头镇","提供决策咨询服务","2023.10 ","2025.12","立足马头镇已有的历史、文化、生态等方面资源和发展基础，充分发挥本校相关学科优势，助力该镇打造一条美丽。","1.与新丰县水务局建“水利人才教育基地”，开展水利知识讲堂活动；2.分批安排水利工程专业的专家下乡为重点项目工程项目建设提供决策咨询服务；                                                  3.开展小水电安全检查。","1.2023年与新丰县水务局共建“水里人才教育基地”，开展水利知识大讲堂；2.2024至2025年，持续开展水利知识大讲堂；3.分批安排水利工程专业的专家下乡参与新丰江上游新丰县段综合治理工程项目建设，解决基层水利工程技术人才短缺的现状，为重点项目工程项目建设提供决策咨询服务；4.2024-2025开展组织专家新丰县小水电安全检查。","驻县服务队副队长，王运莉（13926193639）",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[127,"韶关市","新丰县","东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院","广东水利电力职业技术学院","开展师生三下乡志愿服务活动","仅结对县（市）参与单位","是","六镇一街典型村","突出基本公共服务支持","2023.10 ","2025.12","落实省教育厅规定协议文本精神，双向奔赴，促进大学生成长成才。","开展多种形式的师生志愿者服务活动。","1.2023在马头镇开展水润乡村--科普知识进社区活动；在黄磜镇粤美乡村、电亮乡村、水润乡村、数字乡村志愿服务；        2、2024年-2025年计划在3个镇12个行政村开展志愿者服务、科普知识进校园服务、水利科技暑期下乡志愿服务等。","罗汉君（团县委书记），13827920120",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[128,"韶关市","新丰县","东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院","东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院","马头镇社会治理示范提升项目","结对县（市）牵头单位、参与单位合作共建","是","马头镇","突出基本公共服务支持","2023.10 ","2027.12","立足马头镇已有的历史、文化、生态等方面资源和发展基础，充分发挥两所高校相关学科优势，助力该镇社会治理高质量发展。","首先选择该镇综合基础较好的乌石岗村、军二村、潭石村作为试点村，\n通过专家团队和大学生社会实践调研，制定镇域社会治理综合方案，全方位推动三个村形成首批社会治理示范效应，不断在实践中总结经验，完善机制，打造品牌，初步在全镇形成示范效应。将相关做法在全县各村推广应用，全面推动该镇高质量发展。","1.2023年内，为该镇乌石岗村、军二村、潭石村等三个村制定产业发展规划，同步开展党建、社会治理、文旅、水利等方面情况调研。\n2.2024—2025年，动态优化实施三村产业规划，不断深化互信，拓展党建、社会治理、文旅、水利建设等项目合作范围，在实践中总结经验，完善机制。","张明辉（镇委副书记），13802818921",0,0,0,0,"1.02.03.04.0"]
[129,"韶关市","新丰县","东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院","东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院","乌石岗村乡村产业规划高质量发展示范项目","结对县（市）牵头单位、参与单位合作共建","是","马头镇乌石岗村","突出基本公共服务支持","2023.10 ","2025.12","该村处于马头镇核心位置，在全县各村擂台比武中名列第一。","为该村制定乡村产业发展规划；以支部结对共建等方式促进其村党员干部能力水平提升；发挥两校有关学科优势，组织专业技术团队，促进该村文旅项目快速落地见效。","1.2023年内，为该村制定产业发展规划，同步开展党建、社会治理、文旅等方面情况调研。\n2.2024—2025年，动态优化实施本村产业规划，全面开展党建、社会治理、文旅项目策划、水利建设等方面帮扶，产生明显效果，形成示范效应，全面提升村民获得感和幸福感。","许金常（村支书），13802818332",0,0,0,0,"1.02.03.04.0"]
[130,"韶关市","新丰县","东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院","广东水利电力职业技术学院","新丰县基础教育帮扶","仅结对县（市）参与单位","否","六镇一街典型村","突出基本公共服务支持","2023.10 ","2025.12","对办学条件不达标的典型镇、典型村中小学发动社会资源力量进一步提升办学条件","协同教育局开展调研，落实典型镇、典型村中小学办学条件标准化建设。","2024至2025年发动社会资源力量持续改善典型镇、典型村的办学条件。","驻县服务队副队长，王运莉（13926193639）",0,0,0,0,"1.02.03.04.0"]
[131,"韶关市","新丰县","东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院","东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院","党建引领、结对共建助力雪峒村高质量发展","仅结对县（市）参与单位","是","黄磜镇雪峒村","参与基层改革创新探索","2023.11","2025.12","该村为新丰县2023年丰收节举办地，农产品具有较强的市场竞争力，全村具有较好的经济社会发展基础。村支部能很好地发挥战斗堡垒作用。","1.开展校村支部共建工作，探索基层社会治理新路径；\n2.开展雪峒村“粤美乡村”规划设计；\n3.配合县水务局开展雪峒村雪峒河河道治理工程的立项、规划设计、建设、验收等工作；\n4.为雪峒村高标准农田建设提供技术支持及咨询决策服务； \n5. 开展消费帮扶,多渠道助力农产品销售；\n6.利用现有红色资源，与东莞横向帮扶队合作引进农文旅一体化建设项目。","1.2023年开展支部共建、乡情调研及师生科技下乡志愿者服务；2、2024年开展举办雪峒村“粤美乡村”规划设计；3.2024年上半年配合县水务局开展雪峒村雪峒河河道治理工程的立项、规划设计；4.2024年进行光伏电站建设的可行性分析、选址、设计，2025年建设完成。","驻县服务队副队长，王运莉（13926193639）",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[133,"韶关市","新丰县","东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院","广东水利电力职业技术学院","结对帮扶新丰县中等职业技术学校","仅结对县（市）参与单位","是",null,"突出基层人才培养培训","2023.10 ","2025.12","新丰县中等职业学校是新丰县唯一一所中职学校，是省重点中专学校，但目前专业设置较少，三二分段培养学生少。","结对共建，对新丰中职进行专业设置、师资培养、中高职联合培养学生、指导技能竞赛等方面给予帮扶。","1.2023年结对共建，加强调研，申报电子商务专业三二分段联合培养；2.2024-2025年指导开设水利水电工程施工、大数据专业等两个新专业的申报工作；3.持续进行师资培养（1）电子商务、大数据专业带头人和教师培养，安排骨干老师我校跟岗学习，对专业带头人进行一对一结对指导；（2）专业教师技能等级证书考证指导及双师型教师培养；（3）组织教师参加我校组织的国培项目培训。4.持续开展电子商务等专业三二分段学制联合培养学生；5.指导师生进行职业技能竞赛；6.指导教师参加教学能力竞赛；","驻县服务队副队长，王运莉（13926193639）",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[134,"韶关市","新丰县","东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院",null,"智慧新能源停车场建设","仅结对县（市）参与单位","是","丰城街道高桥村","参与集体经济运营","2024-01-01","2025-12-30","该村位于丰城街道的最北边，为丰城街道典型村，目前正全力打造宜居宜业和美乡村。","学校自筹资金为村集体建设一座装机容量100KW的光伏发电及新能源充电一体的智慧停车场。","1.2024年进行光伏电站建设的可行性分析、选址、立项、设计、进行光伏电站施工建设；2.2025年建设完成装机容量100KW的光伏发电及新能源充电一体的智慧停车场。","驻县服务队副队长，王运莉（13926193639）"]
[135,"韶关市","新丰县","东莞理工学院、广东水利电力职业技术学院",null,"助力高桥村典型村建设","结对县（市）牵头单位、参与单位合作共建","是","丰城街道高桥村","强化城乡规划建设服务","2024-01-01","2025-12-30","该村位于丰城街道的最北边，为丰城街道典型村，目前正全力打造宜居宜业和美乡村。","产业招引、基础设施建设项目、乡村治理、基本公共服务","1.指导高桥村和美乡村规划设计；2、为高桥村水利工程建设提供专家咨询服务；推动研学基地、文旅项目建设等。","驻县服务队副队长，王运莉（13926193639）"]